## 在线咨询
智慧医院——在线咨询小程序——功能点
项目名称 | 功能模块 | 功能点 | 前端人天 | 后端人天 | 测试人天 | 备注
患者端 | 项目框架搭建 | 包括前端和后端； | 5 | 5 |  | 已完成
| 访问授权 | 用户进入小程序 授权注册，获取患者的微信用户基本信息 | 1 | 2 |  | 已完成
| 首页 | 1搜索：按医生姓名和科室全文检索 2 选择科室展示 3 以各个科室默认展示六名在线医生 | 2 | 6 |  | 已完成
| 科室医生展示 | 根据科室展示医生 | 3 | 6 |  | 已完成
| 医生详情 | 医生关注，医生个人二维码，咨询统计，回复率统计，被关注统计 | 3 | 6 |  | 已完成
| 医生评价展示 | 医生评价展示 | 1 | 2 |  | 已完成
| 医生开始咨询 | 图文消息咨询 | 2 | 4 |  | 已完成
| 创建订单 | 创建在线咨询订单 | 2 | 4 |  | 已完成
| 用户评价 | 用户评价 | 2 | 4 |  | 已完成
| 咨询记录 | 咨询记录进行中，已完成展示，根据患者his 标识检索 | 2 | 4 |  | 已完成
| 个人中心用户订单 | 个人中心用户订单管理，订单详情展示 | 2 | 4 |  | 已完成
| 个人中心 | 个人中心用户收藏关注医生管理 | 2 | 4 |  | 已完成
| 就诊卡管理 | 就诊卡管理，市健康卡管理接口； | 3 |  |  | 已完成
| 系统测试 |  |  |  |  | 已完成
| 项目上线 |  |  |  |  | 已上线
医生端 | 项目框架搭建 | 包括前端和后端 | 5 | 5 |  | 已完成
| 注册审核 | 医生进入小程序 注册审核 | 1 | 2 |  | 已完成
| 患者管理 | 1 咨询过该医生的患者展示 2 特殊患者星标标识展示 | 1 | 2 |  | 已完成
| 患者详情 | 1 患者星标 2 检查云影像查看 3 检验报告查看 4 患者咨询纪录查看 | 3 | 6 |  | 已完成
| 医生个人中心 | 医生个人二维码，咨询统计，回复率统计，被关注统计，评价统计 | 3 | 6 |  | 已完成
| 医生个人信息维护 | 医生个人信息维护 | 1 | 2 |  | 已完成
| 医生评价列表展示 | 医生评价列表展示 | 1 | 2 |  | 已完成
| 医生咨询列表展示 | 医生资讯列表展示 | 1 | 2 |  | 已完成
| 医生常用回复维护 | 医生常用回复维护 | 1 | 2 |  | 已完成
| 咨询交流页 | 咨询交流页 | 1 | 2 |  | 已完成
| 发送图片功能 | 发送图片功能 | 1 | 1 |  | 已完成
| 常用回复回复 | 常用回复回复 | 1 | 2 |  | 已完成
| 申请查看患者病历 | 申请查看患者病历 | 1 | 2 |  | 已完成
| 查看患者云影像 | 查看患者云影像 | 1 | 2 |  | 已完成
| 患者咨询其他医生纪录内容查看 | 患者咨询其他医生纪录内容查看 | 1 | 2 |  | 已完成
| 语音转文字 | 语音转文字 | 1 | 5 |  | 未完成
| 医生患者在线视频问诊 | 医生患者在线视频问诊 | 5 | 10 |  | 未完成
| 系统测试 | 项目功能测试、系统集成测试； |  |  |  | 已完成
| 项目上线 | 项目部署上线； |  |  |  | 已上线
| 合计人天： |  | 56 | 110 | 14 | 180

## 管理后台
智慧医院——在线咨询——管理后台
项目名称 | 模块 | 子功能模块 | 功能点描述 | 前端人天 | 后端人天 | 测试人天 | 备注
管理后台 | 公共 | 项目框架搭建 | 包括前端和后端； | 5 | 5 |  | 已完成
| 公共 | 公用组件开发 | 选择控件、科室列表控件、医生控件 | 3 | 5 |  | 已完成
| 系统管理 | 系统登陆 | 手机短信验证码登陆、企业微信扫码登陆 | 3 | 6 |  | 已完成
|  | 用户管理 | 用户新建、修改、删除、查看、分配用户角色、停止启用用户账号 | 2 | 4 |  | 已完成
|  | 角色管理 | 角色列表、分配权限、添加角色、删除角色 | 2 | 3 |  | 已完成
|  | 权限资源管理 | 权限列表、添加权限、修改权限、删除权限 | 2 | 3 |  | 已完成
|  | 用户session缓存机制实现； | 用户session缓存机制实现，token=手机号+随机数，非对称加密； |  | 2 |  | 已完成
| 在线咨询 业务模块 | 医院科室诊所管理 | 增删改查 | 2 | 4 |  | 已完成
|  | 医生管理 | 增删改查，医生审批 | 2 | 4 |  | 已完成
|  | 订单管理 | 多条件查询、汇总统计 | 2 | 4 |  | 已完成
|  | 在线咨询-基础设置-医生职称管理、咨询价格 | 在线咨询-基础设置-医生职称管理、咨询价格
|  | 在线咨询-基础设置-订单有效期 | 四个时间： 1）医生未回复订单有效期； 2）患者未提问订单有效期； 3）医生有回复订单有效期； 4）自动评星级的有效时间 | 2 | 4
| 在线咨询 统计报表 | 转线下率 统计报表 | 汇总在线咨询一个周期范围的患者咨询订单量，然后，再调用His接口统计一个周期范围的患者就诊量，最后，用 【患者就诊量】 除以 【在线咨询有效订单量】 得出 【患者转线下率】指标；
|  | 每天四个指标 统计报表 | 1.每日订单数量、2.有回复的订单数、3.首次回复订单数、4.医生回复订单数；显示表格，按每天的日期汇总数据；
|  | 周期统计报表 | 可以按昨天，按周，按月，按时间段，按科室医生统计：患者发起订单的数量和医生首次回复的数量；
| 服务 | 缓存服务 | 缓存系统服务端的搭建 缓存数据交互 |  | 4 |  | 已完成
| 服务 | 文件服务 | 文件系统服务端的搭建 文件对象交互 |  | 4 |  | 已完成
| 服务 | 消息服务 | 消息系统服务端的搭建 消息通信交互 |  | 4 |  | 已完成
|  | 系统测试 | 项目功能测试、系统集成测试； |  |  | 10
|  | 项目上线 | 项目部署上线； | 2 | 2
|  | 合计人天： |  | 40 | 80 | 10 | 130

## 前端优化
智慧医院——在线咨询小程序——前端优化
项目名称 | 优化功能点 | 优化描述 | 周期人天 | 备注
患者端 | 项目前端框架重构 | 项目前端框架重构 | 3
系统测试
项目上线
医生端 | 项目前端框架重构 | 项目前端框架重构 | 3
系统测试
项目上线
合计人天：

## 后端优化
智慧医院——在线咨询小程序——后端优化
项目名称 | 优化功能点 | 优化描述 | 周期人天 | 备注
接口项目 医生端 患者端 通讯端 | 表结构设计优化 | 优化目的：减低表数据冗余，表数据查询性能； | 3
| 代码框架重构 | 重构目的：减少冗余依赖jar包，减少代码耦合度；提升代码模块的执行效率； | 5
| 小程序消息 推送优化 | 使用统一的公共的消息推送组件，进行整个小程序的消息推送功能实现； | 3
| 定时任务优化 | 使用轻量级的定时任务组件，例如：springboot自带的定时任务； | 3
| 消息通讯端优化 加入MQ组件 | 聊天咨询通讯端 加入MQ组件 进行消息数据的保存； | 5
| 缓存数据在系统启动加载优化 | 缓存数据在系统启动加载优化，而不是在第一次访问数据库之后，才加载； | 2
| 在线咨询-患者端-订单咨询与就诊卡关系解除 | 目前的业务逻辑，是用户需要授权，并且绑定工人医院的就诊卡，注册身份信息，才能够与医生进行在线咨询；优化之后，患者用户授权，就可以与医生进行交流； | 6 | 该功能可以修改，也可以不修改，关键看医院的业务需求，或者产品化需求； 在线问诊：如果只是实现问询，可以不绑定患者的就诊卡关系；如果要实现未来的云His诊所，网上诊疗，是需要绑定 患者的 就诊卡 关系的；
在线咨询-医生端
系统测试
项目上线
合计人天：